## MAPA_ANUAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM					EXERCÍCIO: (2)		2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/01/2015 A 31/12/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS N:003/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ALTO DA FLORESTA	020/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	018/2014	12/09/2014	120 DIAS	414.289,05	12/01/2015	360 DIAS			88.117,86	88.117,86	88.117,86	88.117,86	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE AREIA BRANCA- IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	23/09/2014	90 DIAS	81.250,05	23/12/2014	360 DIAS			12.249,78	12.249,78	12.249,78	12.249,78	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BOA VISTA- IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	21/10/2014	90 DIAS	48.377,94	21/01/2015	360 DIAS			5.481,64	5.481,64	5.481,64	5.481,64	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LAJES - IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	04/08/2014	90 DIAS	181.331,05	04/11/2014	360 DIAS			144.830,88	144.830,88	144.830,88	181.330,88	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 4 - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	67.099,85	29/01/2015				39.201,36	39.201,36	39.201,36	39.201,36	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 5 - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	76.261,84	29/01/2015				14.795,77	14.795,77	14.795,77	14.795,77	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DA CRUZ- IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	68.409,49	29/01/2015				12.612,88	12.612,88	12.612,88	12.612,88	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS CAMPOS - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	53.045,93	29/01/2015				7.339,53	7.339,53	7.339,53	7.339,53	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS MOXOTÓ - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	100.570,62	29/01/2015				15.751,19	15.751,19	15.751,19	15.751,19	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DO BOI - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	102.253,66	29/01/2015				0	0	0	0,00	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	033/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	039/2014	01/07/2015	240 DIAS	514.001,25	01/03/2016				26.948,07	26.948,07	26.948,07	26.948,07	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:006/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - IBIMIRIM	027/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	049/2014	30/12/2014	240 DIAS	500.228,52	30/08/2015	240 DIAS			107.569,36	107.569,36	107.569,36	107.569,36	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:005/2014	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	026/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	023/2014	28/01/2015	150 DIAS	210.686,66	28/06/2015	150 DIAS			83.304,56	83.304,56	83.304,56	83.304,56	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:004/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARCOS FREIRE D'ÁVILA	025/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			08.049.673/0001-48	J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA	046/2014	01/06/2015	180 DIAS	272.527,73	01/12/2015				65.190,72	65.190,72	65.190,72	65.190,72	EM ANDAMENTO
CONVITE N° 005/2014	AMPLIAÇÃO DO PONTO DE LOTAÇÃO	017/2014				08.049.673/0001-48	J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA	010/2014	17/11/2014	60 DIAS	61.740,03	17/01/2015				58.049,41	58.049,41	58.049,41	58.049,41	CONCLUIDA
CONCORRECIA N° 001/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL TIPO B AGROVILA I	041/2012	MINISTERIO DE EDUCAÇÃO			08.049.673/0001-48	J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA	148/2012	13/09/2012	270 DIAS	1.409.992,44	13/06/2013				0	0	0	987.168,79	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA MARIA ALVES DE QUEIROZ E TEREZINHA VIEIRA BEZERRA NESTE	035/2013				08.049.673/0001-48	J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA	037/2013	17/10/2013	180 DIAS	737.861,84	17/04/2014	330 DIAS	45.582,58		115.229,36	115.229,36	115.229,36	841.577,43	CONCLUIDA
CONCORRECIA N° 002/2012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - AGROVILA I	042/2012	MINISTERIO DE EDUCAÇÃO			10.704.889/0001-41	CONSTRUTORA QUEIROZ RIBEIRO LTDA.	149/2012	13/09/2012	180 DIAS	561.102,94	13/03/2013	720 DIAS			0	0	0	238.962,25	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AGROVILA IV	018/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			00.539.634/0001-17	NICONSTROL NIVALDO CONSTRUÇÃO OLIVEIRA LTDA	033/2014	26/05/2015	180 DIAS	261.324,60	26/11/2015				47.745,54	47.745,54	47.745,54	47.745,54	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO	018/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			00.539.634/0001-17	NICONSTROL NIVALDO CONSTRUÇÃO OLIVEIRA LTDA	033/2014	26/05/2015	180 DIAS	261.324,60	26/11/2015				42.666,44	42.666,44	42.666,44	42.666,44	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	032/2014	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA DO ESTADO			00.539.634/0001-17	NICONSTROL NIVALDO CONSTRUÇÃO OLIVEIRA LTDA	020/2014	22/12/2014	180 DIAS	100.613,04	22/06/2015				100.613,04	100.613,04	100.613,04	100.613,04	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2013	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM	024/2013	FEM 1 - GOVERNO DO ESTADO			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	028/2013	22/07/2013	270 DIAS	592.183,01	22/04/2014	90 DIAS			40.590,19	40.590,19	40.590,19	592.183,01	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:003/2013	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS JOSÉ RODRIGUES FILHO , INÊS ROLIM DE OLIVEIRA, AVENIDA CASTELO BRANCO E RUA ANTONIO GUIDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO	041/2013	FEM 1 - GOVERNO DO ESTADO			07.267.301/0001 -25	CARVALHO & REIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME	050/2013	24/12/2013	90 DIAS	377.910,83	24/03/2014	485 DIAS	1.836,86		137.536,86	1.836,86	137.536,86	379.747,69	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2015	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PULBLICO	23/2015	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA DO ESTADO			21.011.741/0001-48	CORREIA & FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	043/2015	23/10/2015	90 DIAS	20.464,83	23/01/2016				20.464,83	20.464,83	20.464,83	20.464,83	CONCLUIDA
					TOTAL	1.186.289,27	1.050.589,27	1.186.289,27	3.969.072,03

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## MODELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM - PE					EXERCÍCIO: (1) 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)					PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/01/2015 A 31/03/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

					TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM					EXERCÍCIO: (2)		2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (1)			01/01/2015 A 31/03/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS N:003/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ALTO DA FLORESTA	020/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	018/2014	12/09/2014	120 DIAS	414.289,05	12/01/2015	120 DIAS			44.117,86	44.117,86	44.117,86	44.117,86	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE AREIA BRANCA- IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	23/09/2014	90 DIAS	81.250,05	23/12/2014	120 DIAS			0	0	0	0	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BOA VISTA- IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	21/10/2014	90 DIAS	48.377,94	21/01/2015	120 DIAS			0	0	0	0	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LAJES - IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	04/08/2014	90 DIAS	181.331,05	04/11/2014	120 DIAS			0	0	0	36.500,00	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 4 - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	67.099,85	29/01/2015				0	0	0	0	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 5 - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	76.261,84	29/01/2015				0	0	0	0	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DA CRUZ- IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	68.409,49	29/01/2015				0	0	0	0	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS CAMPOS - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	53.045,93	29/01/2015				0	0	0	0	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS MOXOTÓ - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	100.570,62	29/01/2015				0	0	0	0	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DO BOI - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	102.253,66	29/01/2015				0,00	0,00	0,00	0,00	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:006/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - IBIMIRIM	027/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	022/2014	30/12/2014	240 DIAS	500.228,52	30/08/2015	240 DIAS			0	0	0	0	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:005/2014	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	026/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	023/2014	28/01/2015	150 DIAS	210.686,66	28/06/2015	150 DIAS			0	0	0	0	EM ANDAMENTO
CONCORRECIA N° 001/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL TIPO B AGROVILA I	041/2012	MINISTERIO DE EDUCAÇÃO			08.049.673/0001-48	J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA	148/2012	13/09/2012	270 DIAS	1.409.992,44	13/06/2013				0	0	0	987.168,79	CONCLUIDA
CONVITE N° 005/2014	AMPLIAÇÃO DO PONTO DE LOTAÇÃO	017/2014				08.049.673/0001-48	J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA	010/2014	17/11/2014	60 DIAS	61.740,03	17/01/2015				58.049,41	58.049,41	58.049,41	58.049,41	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA MARIA ALVES DE QUEIROZ E TEREZINHA VIEIRA BEZERRA NESTE	035/2013	MINISTERIO DE EDUCAÇÃO			08.049.673/0001-48	J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA	037/2013	17/10/2013	180 DIAS	737.861,84	17/04/2014	330 DIAS	45.582,58		115.229,36	115.229,36	115.229,36	841.577,43	CONCLUIDA
CONCORRECIA N° 002/2012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - AGROVILA I	042/2012	MINISTERIO DE EDUCAÇÃO			10.704.889/0001-41	CONSTRUTORA QUEIROZ RIBEIRO LTDA.	149/2012	13/09/2012	180 DIAS	561.102,94	22/05/2015	720 DIAS			0,00	0,00	0,00	238.962,25	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	032/2014	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA DO ESTADO			00.539.634/0001-17	NICONSTROL NIVALDO CONSTRUÇÃO OLIVEIRA LTDA	020/2014	22/12/2014	180 DIAS	100.613,04	22/06/2015				92.286,78	92.286,78	92.286,78	92.286,78	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2013	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM	024/2013	FEM 1 - GOVERNO DO ESTADO			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	028/2013	22/07/2013	270 DIAS	592.183,01	22/04/2014	90 DIAS			0	0	0	551.592,82	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:003/2013	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS JOSÉ RODRIGUES FILHO , INÊS ROLIM DE OLIVEIRA, AVENIDA CASTELO BRANCO E RUA ANTONIO GUIDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO	041/2013	FEM 1 - GOVERNO DO ESTADO			07.267.301/0001 -25	CARVALHO & REIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME	050/2014	24/12/2013	90 DIAS	377.910,83	24/03/2014	485 DIAS			0	0	0	242.210,83	EM ANDAMENTO
					TOTAL	309.683,41	309.683,41	309.683,41	3.055.966,20

## 2º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM					EXERCÍCIO: (2)		2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (2)			01/04/2015 A 30/06/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS N:003/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ALTO DA FLORESTA	020/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	018/2014	12/09/2014	120 DIAS	414.289,05	12/01/2015	120 DIAS			88.117,86	44.000,00	88.117,86	88.117,86	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE AREIA BRANCA- IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	23/09/2014	90 DIAS	81.250,05	23/12/2014	120 DIAS			12.249,78	12.249,78	12.249,78	12.249,78	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BOA VISTA- IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	21/10/2014	90 DIAS	48.377,94	21/01/2015	120 DIAS			0	0	0	0	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LAJES - IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	04/08/2014	90 DIAS	181.331,05	04/11/2014	120 DIAS			0	0	0	36.500,00	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 4 - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	67.099,85	29/01/2015				11.394,00	11.394,00	11.394,00	11.394,00	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 5 - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	76.261,84	29/01/2015				10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DA CRUZ- IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	68.409,49	29/01/2015				0	0	0	0	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS CAMPOS - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	53.045,93	29/01/2015				0	0	0	0	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS MOXOTÓ - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	100.570,62	29/01/2015				0	0	0	0	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DO BOI - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	102.253,66	29/01/2015				0,00	0,00	0,00	0,00	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:006/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - IBIMIRIM	027/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	022/2014	30/12/2014	240 DIAS	500.228,52	30/08/2015	240 DIAS			32.569,36	32.569,36	32.569,36	32.569,36	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:005/2014	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	026/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	023/2014	28/01/2015	150 DIAS	210.686,66	28/06/2015				21.041,42	21.041,42	21.041,42	21.041,42	EM ANDAMENTO
CONCORRECIA N° 002/2012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - AGROVILA I	042/2012	MINISTERIO DE EDUCAÇÃO			10.704.889/0001-41	CONSTRUTORA QUEIROZ RIBEIRO LTDA.	149/2012	13/09/2012	180 DIAS	561.102,94	22/05/2015	180 DIAS			0,00	0,00	0,00	238.962,25	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	032/2014	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA DO ESTADO			00.539.634/0001-17	NICONSTROL NIVALDO CONSTRUÇÃO OLIVEIRA LTDA	020/2014	22/12/2014	180 DIAS	100.613,04	22/06/2015				100.613,04	8.326,26	100.613,04	100.613,04	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2013	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM	024/2013	FEM 1 - GOVERNO DO ESTADO			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	028/2013	22/07/2013	270 DIAS	592.183,01	22/04/2014	90 DIAS			40.590,19	40.590,19	40.590,19	592.183,01	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:003/2013	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS JOSÉ RODRIGUES FILHO , INÊS ROLIM DE OLIVEIRA, AVENIDA CASTELO BRANCO E RUA ANTONIO GUIDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO	041/2013	FEM 1 - GOVERNO DO ESTADO			07.267.301/0001 -25	CARVALHO & REIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME	050/2013	24/12/2013	90 DIAS	377.910,83	24/03/2014				135.700,00	135.700,00	135.700,00	377.910,83	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AGROVILA IV	018/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			00.539.634/0001-17	NICONSTROL NIVALDO CONSTRUÇÃO OLIVEIRA LTDA	033/2014	26/05/2015	180 DIAS	261.324,60	30/10//2015				0	0	0	0	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO	018/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			00.539.634/0001-17	NICONSTROL NIVALDO CONSTRUÇÃO OLIVEIRA LTDA	033/2014	26/05/2015	180 DIAS	261.324,60	30/10/2015				0	0	0	0	EM ANDAMENTO
					TOTAL	452.985,65	316.581,01	452.985,65	1.522.251,55

## 3º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM					EXERCÍCIO: (2)		2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (3)			01/07/2015 A 30/09/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS N:003/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ALTO DA FLORESTA	020/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	018/2014	12/09/2014	120 DIAS	414.289,05	12/01/2015	120 DIAS			88.117,86	0	88.117,86	88.117,86	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE AREIA BRANCA- IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	23/09/2014	90 DIAS	81.250,05	23/12/2014	120 DIAS			12.249,78	0	12.249,78	12.249,78	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BOA VISTA- IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	21/10/2014	90 DIAS	48.377,94	21/01/2015	120 DIAS			5.481,64	5.481,64	5.481,64	5.481,64	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LAJES - IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	04/08/2014	90 DIAS	181.331,05	04/11/2014	120 DIAS			144.830,88	144.830,88	144.830,88	181.330,88	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 4 - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	67.099,85	29/01/2015				11.394,00	0	11.394,00	11.394,00	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 5 - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	76.261,84	29/01/2015				10.710,00	0	10.710,00	10.710,00	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DA CRUZ- IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	68.409,49	29/01/2015				12.612,88	12.612,88	12.612,88	12.612,88	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS CAMPOS - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	53.045,93	29/01/2015				7.339,53	7.339,53	7.339,53	7.339,53	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS MOXOTÓ - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	100.570,62	29/01/2015				0	0	0	0	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DO BOI - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	102.253,66	29/01/2015				0,00	0,00	0,00	0,00	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:006/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - IBIMIRIM	027/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	022/2014	30/12/2014	240 DIAS	500.228,52	22/08/2014	240 DIAS			107.569,36	75.000,00	107.569,36	107.569,36	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:005/2014	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	026/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	023/2014	28/01/2015	150 DIAS	210.686,66	28/06/2015	150 DIAS			68.825,71	47.784,29	68.825,71	68.825,71	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:004/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARCOS FREIRE D'ÁVILA	025/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			08.049.673/0001-48	J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA	046/2014	01/06/2015	180 DIAS	272.527,73	01/12/2015				27.887,86	27.887,86	27.887,86	27.887,86	EM ANDAMENTO
CONCORRECIA N° 001/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL TIPO B AGROVILA I	041/2012	MINISTERIO DE EDUCAÇÃO			08.049.673/0001-48	J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA	148/2012	13/09/2012	270 DIAS	1.409.992,44	13/06/2013				0,00	0,00	0,00	987.168,79	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	033/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	039/2014	01/07/2015	240 DIAS	514.001,25	01/03/2016				26.948,07	26.948,07	26.948,07	26.948,07	EM ANDAMENTO
CONCORRECIA N° 002/2012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - AGROVILA I	042/2012	MINISTERIO DE EDUCAÇÃO			10.704.889/0001-41	CONSTRUTORA QUEIROZ RIBEIRO LTDA.	149/2012	13/09/2012	180 DIAS	561.102,94	13/03/2013				0,00	0,00	0,00	238.962,25	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:003/2013	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS JOSÉ RODRIGUES FILHO , INÊS ROLIM DE OLIVEIRA, AVENIDA CASTELO BRANCO E RUA ANTONIO GUIDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO	041/2013	FEM 1 - GOVERNO DO ESTADO			07.267.301/0001 -25	CARVALHO & REIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME	050/2013	24/12/2013	90 DIAS	377.910,83	24/03/2014		1.836,86		137.536,86	1.836,86	137.536,86	379.747,69	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AGROVILA IV	018/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			00.539.634/0001-17	NICONSTROL NIVALDO CONSTRUÇÃO OLIVEIRA LTDA	033/2014	26/05/2015	180 DIAS	261.324,60	26/11/2015				47.745,54	47.745,54	47.745,54	47.745,54	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO	018/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			00.539.634/0001-17	NICONSTROL NIVALDO CONSTRUÇÃO OLIVEIRA LTDA	033/2014	26/05/2015	180 DIAS	261.324,60	26/11/2015				42.666,44	42.666,44	42.666,44	42.666,44	EM ANDAMENTO
					TOTAL	751.916,41	440.133,99	751.916,41	2.249.418,75

## 4ºTRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM					EXERCÍCIO: (2)		2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/10/2015 A 31/12/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS N:003/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ALTO DA FLORESTA	020/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	018/2014	12/09/2014	120 DIAS	414.289,05	12/01/2015	120 DIAS			88.117,86	-	88.117,86	88.117,86	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE AREIA BRANCA- IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	23/09/2014	90 DIAS	81.250,05	23/12/2014	120 DIAS			12.249,78	-	12.249,78	12.249,78	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BOA VISTA- IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	21/10/2014	90 DIAS	48.377,94	21/01/2015	120 DIAS			5.481,64	-	5.481,64	5.481,64	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LAJES - IBIMIRIM/PE	003/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	037/2014	04/08/2014	90 DIAS	181.331,05	04/11/2014	120 DIAS			144.830,88	-	144.830,88	181.330,88	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 4 - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	67.099,85	29/01/2015				39.201,33	27.807,33	39.201,33	39.201,33	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 5 - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	76.261,84	29/01/2015				14.795,77	4.085,77	14.795,77	14.795,33	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DA CRUZ- IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	68.409,49	29/01/2015				12.612,88	-	12.612,88	12.612,88	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS CAMPOS - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	53.045,93	29/01/2015				7.339,53	-	7.339,53	7.339,53	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS MOXOTÓ - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	100.570,62	29/01/2015				15.751,19	15.751,19	15.751,19	15.751,19	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DO BOI - IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	017/2014	29/10/2014	90 DIAS	102.253,66	29/01/2015				0	0	0	0	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:006/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - IBIMIRIM	027/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	022/2014	30/12/2014	240 DIAS	500.228,52	30/08/2015	240 DIAS			107.569,36	-	107.569,36	107.569,36	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:005/2014	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	026/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	023/2014	28/01/2015	150 DIAS	210.686,66	28/06/2015	150 DIAS			83.304,56	14.478,85	83.304,56	83.304,56	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:004/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARCOS FREIRE D'ÁVILA	025/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			08.049.673/0001-48	J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA	046/2014	01/06/2015	180 DIAS	272.527,73	01/12/2015				65.190,72	37.302,86	65.190,72	65.190,72	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	033/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			07.545.464/0001-22	JD LIRA ENGENHARIA LTDA	039/2014	01/07/2015	240 DIAS	514.001,25	01/03/2016				26.948,07	-	26.948,07	26.948,07	EM ANDAMENTO
CONCORRECIA N° 001/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL TIPO B AGROVILA I	041/2012	MINISTERIO DE EDUCAÇÃO			08.049.673/0001-48	J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA	148/2012	13/09/2012	270 DIAS	1.409.992,44	13/06/2013				0,00	0,00	0,00	987.168,79	CONCLUIDA
CONCORRECIA N° 002/2012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - AGROVILA I	042/2012	MINISTERIO DE EDUCAÇÃO			10.704.889/0001-41	CONSTRUTORA QUEIROZ RIBEIRO LTDA.	149/2012	13/09/2012	180 DIAS	561.102,94	13/03/2013				0,00	0,00	0,00	238.962,25	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AGROVILA IV	018/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			00.539.634/0001-17	NICONSTROL NIVALDO CONSTRUÇÃO OLIVEIRA LTDA	033/2014	26/05/2015	180 DIAS	261.324,60	26/11/2015				47.745,54	-	47.745,54	47.745,54	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:002/2015	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PULBLICO	23/2015	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA DO ESTADO			21.011.741/0001-48	CORREIA & FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	043/2015	23/10/2015	90 DIAS	20.464,83	23/01/2016				20.464,83	20.464,83	20.464,83	20.464,83	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO	018/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			00.539.634/0001-17	NICONSTROL NIVALDO CONSTRUÇÃO OLIVEIRA LTDA	033/2014	26/05/2015	180 DIAS	261.324,60	26/11/2015				42.666,44	-	42.666,44	42.666,44	EM ANDAMENTO
					TOTAL	734.270,38	119.890,83	734.270,38	1.996.900,98