## MAPA_ANUAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM - PE					EXERCÍCIO: (2)		2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/01/2016 A 31/12/2016

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS N:003/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ALTO DA FLORESTA	005/2016	MINISTERIO DA SAÚDE			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	018/2016	30/05/2016	180 DIAS	267.240,80	26/11/2016			4.4.90.51.91	88.565,12	138.153,80	226.718,92	226.718,92	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2014	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BOA VISTA- IBIMIRIM/PE	004/2016	MINISTERIO DA SAÚDE			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	026/2016	13/04/2016	180 DIAS	38.811,48	12/10/2016			4.4.90.51.91	60.759,62	30.379,81	30.379,81	30.379,81	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 4 - IBIMIRIM/PE	004/2016	MINISTERIO DA SAÚDE			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	021/2016	13/04/2016	180 DIAS	25.627,25	11/10/2016			4.4.90.51.91	25.627,25	25.627,25	25.627,25	25.627,25	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2016	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 5 - IBIMIRIM/PE	004/2016	MINISTERIO DA SAÚDE			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	023/2016	04/04/2016	180 DIAS	57.101,70	01/10/2016			4.4.90.51.91	63.297,03	43,624,11	43,624,11	43,624,11	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2016	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS MOXOTÓ - IBIMIRIM/PE	004/2016	MINISTERIO DA SAÚDE			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	022/2016	15/06/2016	180 DIAS	80.263,00	14/12/2016			4.4.90.51.91	18.761,19	18.761,19	69.761,87	69.761,87	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DA CRUZ- IBIMIRIM/PE	016/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	024/2016	15/06/2016	180 DIAS	56.003,56	14/12/2016			4.4.90.51.91	56.659,22	56.003,56	56.003,56	56.003,56	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2016	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DO BOI - IBIMIRIM/PE	004/2016	MINISTERIO DA SAÚDE			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	019/2016	13/04/2016	180 DIAS	81.349,99	12/10/2016		21.060,61	4.4.90.51.91	75.994,70	75.994,70	75.994,70	75.994,70	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2016	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS CAMPOS - IBIMIRIM/PE	004/2016	MINISTERIO DA SAÚDE			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	020/2016	15/06/2016	180 DIAS	47.770,94	14/12/2016			4.4.90.51.91	45.409,69	45.409,69	45.409,69	45.409,69	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2015	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM	017/2015	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			20.784.720/0001-00	MAGFORTE LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	005/2016	22/01/2016	180 DIAS	497.439,46	20/07/2016			4.4.90.51.99	338.597,01	338.597,01	338.597,01	338.597,01	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:006/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - IBIMIRIM	027/2014	MINISTERIO DA SAÚDE				TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	022/2014		240 DIAS	500.228,52				4.4.90.51.99	107.569,36	107.569,36	107.569,36	107.569,36	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:005/2014	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	026/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	023/2014	28/01/2015	150 DIAS	210.686,66	28/06/2015	150 DIAS		4.4.90.51.91	148.393,81	148.393,81	148.393,81	148.393,81	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:004/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARCOS FREIRE D'ÁVILA	025/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			08.049.673/0001-48	J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA	046/2014	01/06/2015	180 DIAS	272.527,87	01/12/2015			4.4.90.51.91	146.557,66	66.029,90	133.426,46	133.426,46	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:002/2015	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AGROVILA IV	018/2015	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			20.784.720/0001-00	MAGFORTE LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	008/2016	25/02/2016	180 DIAS	109.359,48	04/09/2016			4.4.90.51.91	45.238,82		45.238,82	45.238,82	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇO 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO	015/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES			19.420.845/0001-64	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	032/2015	28/05/2015	3 MESES	301.208,76	28/08/2015	9 MESES		4.4.90.51.99	144.002,57		144.002,57	144.002,57	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO	015/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES			19.420.845/0001-64	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	034/2015	28/05/2015	3 MESES	322.021,94	28/08/2015	9 MESES		4.4.90.51.99	42.269,25	17.775,91	42.269,25	42.269,25	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO	015/2015	MINISTERIO DAS CIDADES			19.420.845/0001-64	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	033/2015	28/05/2015	3 MESES	305.754,66	28/08/2015	9 MESES		4.4.90.51.99	5.008,07		5.008,07	5.008,07	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO	018/2015	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			20.784.720/0001-00	MAGFORTE LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	008/2016	25/02/2016	180 DIAS	117.697,10	25/02/2016			4.4.90.51.99	32.802,48		32.802,48	32.802,48	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2016	EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES- IBIMIRIM - PE	005/2016	PRÓPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREEDIMENTOS LTDA	009/2016	05/04/2016	180 DIAS	608.018,38	13/10/2016			4.4.90.51	608.018,38	142.572,57	454.486,25	454.486,25	CONCLUIDA
					TOTAL	2.053.531,23	1.211.268,56	1.981.689,88	1.981.689,88

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Plan1
EXERCICIO 2015