## MAPA_ANUAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM - PE					EXERCÍCIO: (2)		2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/01/2017 A 31/12/2017

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS N:003/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ALTO DA FLORESTA	005/2016	MINISTERIO DA SAÚDE			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	018/2016	30/05/2016	180 DIAS	267.240,80	26/11/2016			4.4.90.51.91	82.990,95	71.045,21	71.045,21	282.010,51	CONCLUIDA
PROCESO LICITATÓRIO Nº 013/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO	024/2015	FNDE			08.049.673/0001-48	J. V. S CONTRUÇÕES LTDA	024/2015	08/09/2015	30 DIAS	561.102,94		30 DIAS		4.4.90.51.91	125.784,82	125.784,82	125.784,82	545.715,13	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2015	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM	017/2015	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	029/2017	05/06/2017	180 DIAS	174.604,18	22/11/2017			4.4.90.51.99	110.232,91	110.232,91	110.232,91	448.829,92	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:002/2017	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AGROVILA IV	018/2015	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	030/2017	05/06/2017	180 DIAS	37.824,58	04/09/2017			4.4.90.51.91	19.497,68	19.497,68	19.497,68	52.300,15	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:002/2017	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO	018/2015	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	031/2017	05/06/2017	180 DIAS	51.387,27	04/09/2017			4.4.90.51.99	83.569,10	10.000,00	10.000,00	87.420,65	CONCLUIDA
CONCORRENCIA Nº 001/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL TIPO B	041/2012	FNDE			08.049.673/0001-48	J. V. S CONTRUÇÕES LTDA	148/2012	13/09/2012	9 MESES	1.409,992,44	13/06/2013			4.4.90.51.91	69.111,93	69.111,93	69.111,93	1.420.107,40	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2016	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DO BOI - IBIMIRIM/PE	004/2016	MINISTERIO DA SAÚDE			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	019/2016	13/04/2016	180 DIAS	81.349,99	12/10/2016		21.060,61	4.4.90.51.91	26.415,90	22.052,60	22.052,60	102.410,60	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2017	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARCOS FREIRE D'ÁVILA	072/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	052/2017	15/08/2017	180 DIAS	101.575,04	11/02/2018			4.4.90.51.91	41.547,07	41.547,07	41.547,07	196.252,81	EM ANDAMENTO
PROCESO LICITATÓRIO Nº 013/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO	024/2015	FNDE			08.049.673/0001-48	J. V. S CONTRUÇÕES LTDA	024/2015	08/09/2015	180 DIAS	561.102,94		30 DIAS		4.4.90.51.91	125.784,82	125.784,82	125.784,82	545.715,13	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:006/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - IBIMIRIM	027/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	022/2014	30/12/2014	240 DIAS	500.228,52	30/08/2015	240 DIAS	37.345,13	4.4.90.51.99	234.397,61	234.397,61	234.397,61	399.372,10	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:005/2014	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	026/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	023/2014	28/01/2015	150 DIAS	210.686,66	28/06/2015	150 DIAS		4.4.90.51.91	69.751,92	39.400,00	39.400,00	187.793,81	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº003/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSÉ BORBA, AV. SETE DE SETEMBRO E RUA JOSE ROLIM DA SILVA NO CENTRO - IBIMIRIM - PE	013/2016	MINISTERIO DAS CIDADES			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	023/2016	06/06/2016	90 DIAS	517.728,13	03/08/2016	12 MESES		4.4.90.51.99	254.800,53	254.800,53	254.800,53	254.800,53	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO	015/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES			19.420.845/0001-64	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	034/2015	28/05/2015	3 MESES	322.021,94	28/08/2015	9 MESES		4.4.90.51.99	35.413,17	35.413,17	35.413,17	158.101,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO	015/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES			19.420.845/0001-64	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	032/2015	28/05/2015	3 MESES	301.208,76	28/08/2015	9 MESES		4.4.90.51.99	129.392,38	108.998,98	108.998,98	243.703,08	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO	015/2015	MINISTERIO DAS CIDADES			19.420.845/0001-64	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	033/2015	28/05/2015	3 MESES	305.754,66	28/08/2015	9 MESES		4.4.90.51.99	73.161,03	73.161,03	73.161,03	78.169,10	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:001/2016	EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES- IBIMIRIM - PE	005/2016	PRÓPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREEDIMENTOS LTDA	009/2016	05/04/2016	180 DIAS	608.018,38	13/10/2016			4.4.90.51	120.119,82	120.119,82	120.119,82	608,018,38	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CADÚNICO/BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PR		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	019/2017	23/06/2017	180 DIAS	209.797,78	10/12/2017			3.3.90.39	165.481,84	165.481,84	165.481,84	165.481,84	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ANEL VIÁRIO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM	002/2016	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM			17..772.572/0001-91	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA	025/2016	25/08/2016	90 DIAS	119.245,82	22/11/2016	270 DIAS		3.3.90.39	32.103,03	32.103,03	32.103,03	32.103,03	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO URBANO DE IBIMIRIM - PE	801382/2014	MINISTERIO DAS CIDADES	987.600,00	41.768,89	07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	018/2016	24/05/2016	90 DIAS	1.029.368,89	22/08/2016	15 MESES		3.3.90.39	943.889,27	676.856,23	943.889,27	943.889,27	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N:006/2016	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS SANTA ISABEL, DUQQUE DE CAXIAS, JELIVAL MAGALHÃES TENÓRIO, INÊS PRISCILA E CARDEAL ARCOVERDE - COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.		MINISTÉRIO DAS CIDADES	508.777,05	8.777,05	07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	027/2016	24/11/2016	90 DIAS	532.306,78	21/02/2017	9 MESES		3.3.90.39 4.4.90.51	259.920,94	259.920,94	259.920,94	259.920,94	EM ANDAMENTO
					TOTAL	3.003.366,72	2.595.710,22	2.862.743,26	6.404.097,00

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Plan1
EXERCICIO 2015