## MAPA_ANUAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM - PE					EXERCÍCIO: (2)		2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/01/2018 A 31/12/2018

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS N:006/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - IBIMIRIM	027/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.499.926/0001-76	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	022/2014	30/12/2014	240 DIAS	500.228,52	30/08/2015	240 DIAS		4.4.90.51.91	0,00	0,00	0,00	399.372,10	DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2017	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARCOS FREIRE D'ÁVILA	072/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	052/2017	15/08/2017	180 DIAS	101.575,04	11/02/2018		14.612,18	4.4.90.51.91	74.640,17	41.034,01	41.034,01	237.286,82	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2015	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM	017/2015	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	029/2017	05/06/2017	180 DIAS	174.604,18	22/11/2017			4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	448.829,92	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO	015/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES	289.193,56	5.906,00	19.420.845/0001-64	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	032/2015	28/05/2015	3 MESES	301.208,76	28/08/2015	30 MESES		4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	243.703,08	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº003/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSÉ BORBA, AV. SETE DE SETEMBRO E RUA JOSE ROLIM DA SILVA NO CENTRO - IBIMIRIM - PE	013/2016	MINISTERIO DAS CIDADES	487.600,00	35.384,20	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	023/2016	06/06/2016	90 DIAS	517.728,13	03/08/2016	12 MESES		4.4.90.51.99	262.927,60	262.927,60	262.927,60	517.728,13	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO	015/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES	265.630,00	56.391,94	19.420.845/0001-64	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	034/2015	28/05/2015	3 MESES	322.021,94	28/08/2015	9 MESES		4.4.90.51.99	168.804,92	168.804,92	168.804,92	322.021,94	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:006/2016	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS SANTA ISABEL, DUQUE DE CAXIAS, JELIVAL MAGALHÃES TENÓRIO, INÊS PRISCILA E CARDEAL ARCOVERDE - COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.		MINISTÉRIO DAS CIDADES	500.000,00	32.306,78	07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	027/2016	24/11/2016	90 DIAS	532.306,78	21/02/2017	12 MESES		4.4.90.51.99	515.418,50	515.418,50	515.418,50	515.418,50	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO	015/2015	MINISTERIO DAS CIDADES	295.300,00	10.454,66	19.420.845/0001-64	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	033/2015	28/05/2015	3 MESES	305.754,66	28/08/2015	27 MESES	3.587,29	4.4.90.51.99	302.104,39	302.104,39	302.104,39	302.104,39	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CADÚNICO/BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PR		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	019/2017	23/06/2017	180 DIAS	209.797,78	10/12/2017		14.358,63	3.3.90.39	55.714,06	55.714,06	55.714,06	221.195,95	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO URBANO DE IBIMIRIM - PE	801382/2014	MINISTERIO DAS CIDADES	987.600,00	43.024,89	07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	018/2016	24/05/2016	90 DIAS	1.029.368,89	22/08/2016	18 MESES		3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	943.889,27	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAV. MARIA ESTER NUNES E TRAV. INÊS PRISCILA) EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE IBIIRIM -PE		RECURSO PROPRIO			17.320.733/0001-06	M.R PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	023/2018	03/07/2018	180 DIAS	127.402,41	03/01/2019			4.4.90.51.99	73.793,46	73.793,46	73.793,46	73.793,46	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE NO MUNICCIPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSOS ESTADUAIS/FEM E ORIUNDOS DO MINISTERIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	009/2018	05/04/2018	90 DIAS	253.236,02	04/07/2018			4.4.90.51.99	90.896,01	90.896,01	90.896,01	90.896,01	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA NO MUNICIPO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO PROPRIO			17.320.733/0001-06	M.R PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	024/2018	03/07/2018	180 DIAS	115.747,94	03/01/2019			4.4.90.51.99	35.598,01	35.598,01	35.598,01	35.598,01	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO POÇO DO BOI - ZONA RURAL DO MUNICIPO DE IBIMIRIM-PE		RECURSOS ESTADUAIS/FEM E ORIUNDOS DO MINISTERIO DAS CIDADES	46.677,80		21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	010/2018	05/04/2018	90 DIAS	43.022,53	04/07/2018			4.4.90.51.99	46.677,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	EM ANDAMENTO

					TOTAL	1.626.574,92	1.560.290,96	1.560.290,96	4.365.837,58

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Plan1
EXERCICIO 2015