## 4º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2019)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM - PE					EXERCÍCIO: (1)		2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/01/2019 A 31/12/2019

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS N:001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - IBIMIRIM - PE	027/2014	MINISTERIO DA SAÚDE			17.320.733/0001-06	M.R. PRESTADORA DE SERVIÇOS	019/2018	04/04/2018	180 DIAS	138.201,55	06/10/2018	240 DIAS	33.087,48	4.4.90.51.91	0,00	0,00	0,00	399.372,10	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2017	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARCOS FREIRE D'ÁVILA	072/2014	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	052/2017	15/08/2017	180 DIAS	101.575,04	11/02/2018		11.193,63	4.4.90.51.91	30.187,59	30.187,59	30.187,59	112.768,67	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:006/2016	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS SANTA ISABEL, DUQQUE DE CAXIAS, JELIVAL MAGALHÃES TENÓRIO, INÊS PRISCILA E CARDEAL ARCOVERDE - COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.		MINISTÉRIO DAS CIDADES	500.000,00	32.306,78	07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	027/2016	24/11/2016	90 DIAS	532.306,78	21/02/2017	12 MESES		4.4.90.51.99	16.888,28	16.888,28	16.888,28	532.306,78	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAV. MARIA ESTER NUNES E TRAV. INÊS PRISCILA) EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE IBIIRIM -PE		RECURSO PROPRIO			17.320.733/0001-06	M.R PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	023/2018	03/07/2018	180 DIAS	127.402,41	03/01/2019		-15.322,50	4.4.90.51.99	38.286,45	38.286,45	38.286,45	112.079,91	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSOS ESTADUAIS/FEM E ORIUNDOS DO MINISTERIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	009/2018	05/04/2018	90 DIAS	253.236,02	04/07/2018			4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	90.896,01	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO POÇO DO BOI - ZONA RURAL DO MUNICIPO DE IBIMIRIM-PE		RECURSOS ESTADUAIS/FEM E ORIUNDOS DO MINISTERIO DAS CIDADES	46.677,80		21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	010/2018	05/04/2018	90 DIAS	43.022,53	04/07/2018		3.655,27	4.4.90.51.99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N:001/2015	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM	017/2015	FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	029/2017	05/06/2017	180 DIAS	174.604,18	22/11/2017			4.4.90.51.99	64.407,25	64.407,25	64.407,25	513.237,17	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃODAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE	1.036.764-70/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	008/2018	05/04/2018	90 DIAS	256.221,39	03/07/2018			4.4.90.51.99	143.755,34	0,00	0,00	143.755,34	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BOA VISTA, IBIMIRIM - PE		RECURSO PROPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	026/2019	27/06/2019	6 MESES	162,774,42	27/12/2019			4.4.90.51.99	120.205,44	120.205,44	120.205,44	120.205,44	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE		RECURSO PROPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	025/2019	27/06/2019	6 MESES	150.512,46	27/12/2019		-4.550,30	4.4.90.51.99	145.962,16	145.962,16	145.962,16	145.962,16	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE		RECURSO PROPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	024/2019	27/06/2019	6 MESES	264.292,98	27/12/2019			4.4.90.51.99	200.738,79	200.738,79	200.738,79	200.738,79	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA VIEIRA - POVOADO DE CAMPOS		RECURSO PROPRIO			27.014.788/0001-41	J A DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	043/2019	01/11/2019	180 DIAS	643.145,57	28/04/2020			4.4.90.51.99	113.381,66	113.381,66	113.381,66	113.381,66	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO B. DOS SANTOS - AGROVILA 08 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE		RECURSO PROPRIO			09.280.485/0001-99	IDEIA SOLUÇÕES E COMÉRCIO	036/2019	19/09/2019	180 DIAS	253.283,18	17/03/2020			4.4.90.51.99	34.708,91	34.708,91	34.708,91	34.708,91	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ANTONIO FEITOSA LIMA - MOXOTÓ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE		RECURSO PROPRIO			09.280.485/0001-99	IDEIA SOLUÇÕES E COMÉRCIO	038/2019	19/09/2019	180 DIAS	477.826,93	17/03/2020			4.4.90.51.99	31.942,12	31.942,12	31.942,12	31.942,12	EM ANDAMENTO
					TOTAL	954.463,99	810.708,65	810.708,65	2.579.355,06

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).