## MAPA_DAS_OBRAS_EM_EXECUÇÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO E CONCLUIDAS EXERCÍCIO (2020)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM - PE					EXERCÍCIO: (1)		2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (3)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO	PERCENTUAL
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019	*CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BOA VISTA, IBIMIRIM - PE		RECURSO PROPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	026/2019	27/06/2019	6 MESES	162,774,42	27/12/2019		-8.941,24	4.4.90.51.99	33.610,46	33.610,46	33.610,46	153.815,89	CONCLUIDA	100%
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSOS ESTADUAIS/FEM E ORIUNDOS DO MINISTERIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	009/2018	05/04/2018	90 DIAS	253.236,02	04/07/2018			4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	90.896,01	EM ANDAMENTO	35,89%
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃODAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE	1.036.764-70/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	008/2018	05/04/2018	90 DIAS	256.221,39	03/07/2018			4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	143.755,34	EM ANDAMENTO	56,10%
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019	*CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE		RECURSO PROPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	024/2019	27/06/2019	6 MESES	264.292,98	27/12/2019		39.470,16	4.4.90.51.99	303.763,14	103.024,37	103.024,37	303.763,14	CONCLUIDA	100%
TOMADA DE PREÇO 001/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL IBIMIRIM -PE		RECURSO PROPRIO			23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	029/2020	13/04/2020	180 DIAS	203.295,45	13/10/2020		59.321,80	4.4.90.51.99	262.617,25	262.617,25	262.617,25	262.617,25	CONCLUIDA	100%
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELO VARELA DE ALBUQUERQUE - AGROVILA 5		RECURSO PROPRIO			27.014.788/0001-41	J A DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	001/2020	06/01/2020	180 DIAS	446.032,50	03/07/2020		115.989,94	4.4.90.51.99	14.122,42			547.900,02	CONCLUIDA	100%
TOMADA DE PREÇO 002/2019	*SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO IZIDIO DE SOUZA- POÇO DA CRUZ		RECURSO PROPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	041/2019	02/12/2019	180 DIAS	304.002,07	30/05/2020		62.057,82	4.4.90.51.99	285,314,41	285,314,41	285,314,41		EM ANDAMENTO	77,94
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA VIEIRA - POVOADO DE CAMPOS		RECURSO PROPRIO			27.014.788/0001-41	J A DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	043/2019	01/11/2019	180 DIAS	643.145,57	28/04/2020		140.772,46	4.4.90.51.99	35.608,76	35.608,76	35.608,76	783.918,03	CONCLUIDA	100%
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICIPIO (AREIA BRANCA)		RECURSO PROPRIO			03.780.670/0001-66	CONSTRUHINDO LTDA	021/2020	16/03/2020	180 DIAS	220.540,63	16/09/2020		52.913,26	4.4.90.51.99	200.616,53	200.616,53	200.616,53	200.616,53	EM ANDAMENTO	73,36%
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS		RECURSO PROPRIO			31.852.109/0001-80	BR SUN IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	025/2020	24/03/2020	282 DIAS	82.500,00	31/12/2020			4.4.90.51.99	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	CONCLUIDA	72,0%
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	*SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZA ALBUQUERQUE MARANHÃO - AREIA BRANCA		RECURSO PROPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2019	06/01/2020	180 DIAS	376.299,88	04/07/2020		135.977,55	4.4.90.51.99	243.170,08	243.170,08	243.170,08		EM ANDAMENTO	47,46%
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BAIRRO BOA VISTA - IBIMIRIM - PE		RECURSO PROPRIO			03.780.670/0001-66	CONSTRUHINDO LTDA	025/2020	16/03/2020	180 DIAS	556.317,98	12/09/2020		139.084,76	4.4.90.51.99	583.621,38	583.621,38	583.621,38	583.621,38	EM ANDAMENTO	83,92%
TOMADA DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO MOXOTÓ - ZONA RURAL DE IBIMIRIM - PE		RECURSO PROPRIO			23.593..622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	028/2020	13/04/2020	180 DIAS	203.367,33	13/10/2020		7.617,32	4.4.90.51.99	210.984,65	210.984,65	210.984,65	210.984,65	CONCLUIDA	100%
DISPENSA PROCESSO 017/2020	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO) DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO		RECURSO PROPRIO			08.534.529/0001-05	CVM CONSTRUTORA LTDA		06/11/2020		16.412,55				4.4.90.51.99	16.412,55	16.412,55	16.412,55	16.412,55	CONCLUIDA	100%
					3.825.664,35
					TOTAL	1.947.514,67	1.732.653,48	1.732.653,48	3.357.700,79

OBSERVAÇÃO : AS OBRAS QUE ESTÃO COM * NÃO FORAM PAGAS EM SUA TOTALIDADE, POR OPÇÃO DA EMPRESA, A QUAL TEM CAUSA JUDICIAL.

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## MODELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM - PE					EXERCÍCIO: (1) 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)					PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/01/2015 A 31/03/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

					TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00