## 2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS (EXERCÍCIO 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
EXERCÍCIO: | 2021
PERÍODO REFERENCIAL: | 1
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R$) | SITUAÇÃO | % DE EXECUÇÃO
LICITAÇÃO/MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | EMPRESA / RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA DE INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO CUMULADO (R$)
TOMADA DE PREÇOS 001/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃOEM PARALELEPÍPEDOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE |  | RECURSOS ESTADUAIS (FEM) / MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 21.272.170/0001-03 | ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME | 009/2018 | 2018-04-05 | 90 DIAS | 253236.02 | 2018-07-04 |  |  | 4.4.90.51..99 | 0 | 0 | 0 | 90896.01 | PARALISADA (SOB AUDITORIA) | 35.89
TOMADA DE PREÇOS 001/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES | 1.036.764-70/2016 | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 21.272.170/0001-04 | ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME | 008/2018 | 2018-04-05 | 90 DIAS | 256221.39 | 2018-07-03 |  |  | 4.4.90.51..99 | 0 | 0 | 0 | 143766.34 | PARALISADA (SOB AUDITORIA) | 56.1
TOMADA DE PREÇOS 002/2019 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO IZÍDIO DE SOUZA - POÇO DA CRUZ |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 07.308.813/001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 041/2019 | 2019-12-02 | 180 DIAS | 304002.07 | 2020-06-30 |  | 62057.82 | 4.4.90.51..99 | 285314.41 | 0 | 0 | 285314.41 | PARALISADA (SOB AUDITORIA) | 77.94
TOMADA DE PREÇOS 001/2020 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO (AREIA BRANCA) |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 03.780.870/0001-56 | CONSTRUHINDO LTDA | 021/2020 | 2020-03-16 | 180 DIAS | 220540.63 | 2020-09-16 |  | 52913.26 | 4.4.90.51..99 | 200616.53 | 0 | 0 | 200616.53 | PARALISADA (SOB AUDITORIA) | 73.36
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 31.852.109/0001-80 | BR SUN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | 025/2020 | 2020-03-24 | 282 DIAS | 82500 | 2020-12-31 |  |  | 4.4.90.51..99 | 59400 | 0 | 0 | 59400 | PARALISADA (SOB AUDITORIA) | 72
TOMADA DE PREÇOS 002/2019 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZA ALBUQUERQUE MARANHÃO - AREIA BRANCA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 07.308.813/001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 042/2019 | 2020-01-06 | 180DIAS | 376299.88 | 2020-07-04 |  | 135977.58 | 4.4.90.51..99 | 243170.08 | 0 | 0 | 243170.08 | PARALISADA (SOB AUDITORIA) | 47.46
TOMADA DE PREÇOS 001/2020 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BOA VISTA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 03.780.870/0001-56 | CONSTRUHINDO LTDA | 025/2020 | 2020-03-13 | 180 DIAS | 856317.96 | 2020-09-12 |  | 139084.76 | 4.4.90.51..99 | 583621.38 | 0 | 0 | 583621.38 | EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA) | 83.92
Processo Licitatório n°026/2021 Tomada de Preços n°003/2021 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMNETO DA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE. |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 29.446.797/0001-37 | LIDER CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELI | 74/2021 | 2021-08-23 | 365 DIAS | 357500.92 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87081.02 | EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTINUO) | 35.89
Processo Licitatório n°010/2019 Concorrencia n°001/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 15.121.099/0001-57 | MEGA MAK TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA - EPP | 028/2019 | 2019-08-07 | 365 DIAS | 1543720.62 | 2022-08-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 416201.83 | EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTINUO) | 8.3333
31 DE DEZEMBRO DE 2021.
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES : Mauricio Zaponi Rachid - ENGº CIVIL CREA: 50.466-D/PE