## Table_2
EXERCÍCIO:2022	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	ANUAL
OBRA OU SERVIÇO						DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R$)	SITUAÇÃO	% DE EXECUÇÃO
LICITAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)		DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO CUMULADO (R$)
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃOEM PARALELEPÍPEDOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE		RECURSOS ESTADUAIS (FEM) / MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	009/2018	05/04/2018	90 DIAS	253.236,02		04/07/2018			4.4.90.51..99	-	-	-	90.896,01	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	35,89
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES	1.036.764- / 70/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-04	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	008/2018	05/04/2018	90 DIAS	256.221,39		03/07/2018			4.4.90.51..99	-	-	-	143.766,34	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	56,10
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO IZÍDIO DE SOUZA - POÇO DA CRUZ		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	041/2019	02/12/2019	180 DIAS	304.002,07		30/06/2020		62.057,82	4.4.90.51..99	285.314,41	-	-	285.314,41	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	77,94
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO (AREIA BRANCA)		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUHINDO LTDA	021/2020	16/03/2020	180 DIAS	220.540,63		16/09/2020		52.913,26	4.4.90.51..99	200.616,53	-	-	200.616,53	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	73,36
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		RECURSO PRÓPRIO			31.852.109/0001-80	BR SUN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	025/2020	24/03/2020	282 DIAS	82.500,00		31/12/2020			4.4.90.51..99	59.400,00	-	-	59.400,00	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	72,00
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZA ALBUQUERQUE MARANHÃO - AREIA BRANCA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2019	06/01/2020	180DIAS	376.299,88		04/07/2020		135.977,58	4.4.90.51..99	243.170,08	-	-	243.170,08	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	47,46
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BOA VISTA		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUHINDO LTDA	025/2020	13/03/2020	180 DIAS	856.317,96		12/09/2020		139.084,76	4.4.90.51..99	583.621,38	-	-	583.621,38	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	83,92
Processo Licitatório n°026/2021 Tomada de Preços n°003/2021	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMNETO DA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE.		RECURSO PRÓPRIO			29.446.797/0001-37	LIDER CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELI	74/2021	23/08/2021	365 DIAS	R$	357.500,92	31/12/2021				-	-	-	87.081,02	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTINUO)	35,89
Processo Licitatório n°010/2019 Concorrencia n°001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO PRÓPRIO			15.121.099/0001-57	MEGA MAK TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA - EPP	028/2019	07/08/2019	365 DIAS	R$	1.543.720,62	07/08/2022					-	-	416.201,83	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTINUO)	8,33
Processo Licitatório n° 030/2021 Concorrencia n°004/2021	CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	884593/2019 / 891439/2019	RECURSO FEDERAL	R$ 776.326,92	R$ 960,00	11.695.493/0001-48	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI	084/2021	15/02/2022	120	R$ Lote I: 77 7.286,92 R$ Lote II: 229.531,97 Total: R$ 1.006.818,89		---			4.4.90.51	---				EM EXECUÇÃO	25,39
Processo Licitatório n° 021/2021 Concorrencia n°002/2021-CPL	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PROJETO PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	202103965/2021	RECURSO FEDERAL (FNDE)	R$ 4.754.862,04	R$ 4.754,85	21.641.207/0001-15	J. N. CONSTRUTORA LTDA	27/2022	18/02/2022	365 DIAS	R$	4.640.848,65	---			4.4.90.51	---	-	-		EM EXECUÇÃO	6,66
Processo Licitatório n° 010/2022 Tomada de Preço n°003/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, TERÁ INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA SUA PLENA FUNCIONALIDADE		RECURSO ESTADUAL (FEM) / RECURSO PRÓPRIO	R$ 1.053.395,82		05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	127/2022	31/05/2022	180 DIAS	R$	1.004.992,48	---			4.4.90.51	---	-	-		EM EXECUÇÃO	78,00
Processo Licitatório n° 040/2022 Tomada de Preço n°004/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM/PE		SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	R$ 389.270,24		14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	128/2022	15/06/2022	180 DIAS	R$	369.668,00	---			4.4.90.51	---	-	-		EM EXECUÇÃO	77,91
Processo Licitatório n° 042/2022 Tomada de Preço n°005/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA		MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 153.063,00		14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	129/2022	22/06/2022	180 DIAS	R$	152.845,70	---			4.490.51	---	-	-		NÃO INICIADO	-
Processo Licitatório n° 052/2022 Concorrência n°003/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA OBRA DE EXECUÇÃO DE SETE RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO ESTADUAL (SEDUH)			23.588.619/0001-64	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA	129/2022	01/09/2022	120 DIAS	R$	654.662,56	---			4.490.51	---	-	-		EM EXECUÇÃO	70,53
Processo Licitatório n° 026/2022 Tomada de Preço n°001/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 19 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		RECURSO ESTADUAL (SEDUH)			05.005.716/0001-03	ESQUADRO CONSTRUCOES LTDA	129/2022	30/07/2022	180 DIAS	R$	1.705.255,02	---			4.490.51	---	-	-		EM EXECUÇÃO	20,51
Processo Licitatório n° 052/2022 Concorrência n°002/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 7 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		RECURSO ESTADUAL (FEM)			05.005.716/0001-03	ESQUADRO CONSTRUCOES LTDA	129/2022	30/07/2022	180 DIAS	R$	524.203,16	---			4.490.51	---	-	-		EM EXECUÇÃO	32,21
Processo Licitatório n° 056/2022 Convite n°005/2022-CPL	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE.		RECURSO PRÓPRIO			36.138.703/0001-28	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA ME	129/2022	08/08/2022	120 DIAS	R$	283.985,99				4.490.51	---	-	-		EM EXECUÇÃO	90,55
Processo Licitatório n° 046/2022 Convite n°006/2022-CPL	EXECUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 110 IBIMIRIM-PE.		RECURSO PRÓPRIO			08.791.885/0001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	129/2022	08/09/2022	30 DIAS	R$	207.304,03	13/10/2022			4.490.51	---	-	-	207.304,03	CONCLUÍDO	100,00
Processo Licitatório n° 055/2022 Convite n°004/2022-CPL	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE AO INSS		RECURSO ESTADUAL (FEM)			42.176.434/0001-97	VANDELSON CONSTRUTORA & CIA LTDA	129/2022	01/08/2022	180 DIAS	R$	47.339,48				4.490.51	---	-	-		EM EXECUÇÃO	73,05
Processo Licitatório n° 087/2022 Tomada de Preço n°006/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MANOEL INÁCIO DE ANDRADE, ESCOLA GERALDO BEZERRA, ESCOLA SIMÃO IZÍDIO DE SOUZA, ESCOLA MARIA ALVES, ESCOLA MANOEL CARLOS LINS, ESCOLA FELICIANO MARIANO BEZERRA E CRECHE NÍCOLAS GUSTAVO		RECURSO PRÓPRIO			05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	163/2022	01/12/2022	90 DIAS	R$	737.197,35				4.490.52	---	-	-		EM EXECUÇÃO	34,26