## Table_1
EXERCÍCIO:	2023
PERÍODO REFERENCIAL:	ANUAL
OBRA OU SERVIÇO						DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R$)		% DE EXECUÇÃO
LICITAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO CUMULADO (R$)
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃOEM PARALELEPÍPEDOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE		RECURSOS ESTADUAIS (FEM) / MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	009/2018	05/04/2018	90 DIAS	253.236,02	04/07/2018			4.4.90.51..99	-	-	-	90.896,01	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	35,89
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES	1.036.764- / 70/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-04	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	008/2018	05/04/2018	90 DIAS	256.221,39	03/07/2018			4.4.90.51..99	-	-	-	143.766,34	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	56,10
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO IZÍDIO DE SOUZA - POÇO DA CRUZ		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	041/2019	02/12/2019	180 DIAS	304.002,07	30/06/2020		62.057,82	4.4.90.51..99	285.314,41	-	-	285.314,41	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	77,94
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO (AREIA BRANCA)		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUHINDO LTDA	021/2020	16/03/2020	180 DIAS	220.540,63	16/09/2020		52.913,26	4.4.90.51..99	200.616,53	-	-	200.616,53	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	73,36
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		RECURSO PRÓPRIO			31.852.109/0001-80	BR SUN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	025/2020	24/03/2020	282 DIAS	82.500,00	31/12/2020			4.4.90.51..99	59.400,00	-	-	59.400,00	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	72,00
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZA ALBUQUERQUE MARANHÃO - AREIA BRANCA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2019	06/01/2020	180DIAS	376.299,88	04/07/2020		135.977,58	4.4.90.51..99	243.170,08	-	-	243.170,08	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	47,46
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BOA VISTA		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUHINDO LTDA	025/2020	13/03/2020	180 DIAS	856.317,96	12/09/2020		139.084,76	4.4.90.51..99	583.621,38	-	-	583.621,38	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	83,92
Processo Licitatório n°026/2021 Tomada de Preços n°003/2021	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMNETO DA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE.		RECURSO PRÓPRIO			29.446.797/0001-37	LIDER CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELI	74/2021	23/08/2021	365 DIAS	R$ 357.500,92	31/12/2021				-	-	-	87.081,02	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTINUO)	35,89
Processo Licitatório n°010/2019 Concorrencia n°001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO PRÓPRIO			15.121.099/0001-57	MEGA MAK TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA - EPP	028/2019	07/08/2019	365 DIAS	R$ 1.543.720,62	07/08/2022					-	-	416.201,83	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTINUO)	8,33
Processo Licitatório n° 030/2021 Concorrencia n°004/2021	CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	884593/2019 / 891439/2019	RECURSO FEDERAL	R$ 776.326,92	R$ 960,00	11.695.493/0001-48	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI	084/2021	15/02/2022	120	R$ 229.531,97	---			4.4.90.51	R$ 135.061,27			R$ 94.470,70	PARALISADA POR CONTA DO VENCIMENTO DO CONTRADO E VAI SER RELICITADA
Processo Licitatório n° 021/2021 Concorrencia n°002/2021-CPL	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PROJETO PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	202103965/2021	RECURSO FEDERAL (FNDE)	R$ 4.754.862,04	R$ 4.754,85	21.641.207/0001-15	J. N. CONSTRUTORA LTDA	27/2022	18/02/2022	365 DIAS	R$ 4.640.848,65	---			4.4.90.51	R$ 309.110,25	-	-	R$ 4.331.738,40	FOI DISTRATADA E RELICITADA	6,60
Processo Licitatório n° 010/2022 Tomada de Preço n°003/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, TERÁ INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA SUA PLENA FUNCIONALIDADE		FEM	R$ 1.053.395,82		05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	127/2022	31/05/2022	180 DIAS	R$ 1.004.992,48	---			4.4.90.51.00	R$ 627.682,93	-	-	R$ 377.309,55	VOLTOU A EXECULTAR	75,00
Processo Licitatório n° 040/2022 Tomada de Preço n°004/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO FEDERAL	R$ 389.270,24		14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	128/2022	15/06/2022	180 DIAS	R$ 369.668,00	---			4.4.90.51.00	R$ 348.405,90	-	-	R$ 21.262,10	CONCLUIDA E ESTA EM PRESTAÇÃO DE CONTA	1,00
Processo Licitatório n° 090/2022 Tomada de preço nº 007/2022	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE CONFORME O CONVÊNIO nº 874385 / /2018 e nº874386/2018 POÇO DO BOI E MOXOTO	874385/2018 / 874386/2018	CAIXA	268.680,92 255.964,02 / valor total R$524.644,94		08.791.885/0001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	090/2022	01/02/2023	365 DIAS	R$ 524.644,94	...				R$ 24.915,51			R$ 499.729,43	EM EXECUÇÃO	0,00
Contrato: 147/2022 PL n° 052/2022 / C n°003/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA OBRA DE EXECUÇÃO DE SETE RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		SEDUH	R$ 654.662,56		23.588.619/0001-64	CONSTRUTORA SERRA NEGRA	129/2022	01/09/2022	90 DIAS	R$ 654.662,56	...				R$ 461.178,34			R$ 193.484,22	PARALISADA POR FALTA DE REPASSE	30,94%
Contrato: 132/2022 PL n° 026/2022 / TP n°001/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 19 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		SEDUH	R$ 1.705.255,02		05.005.716/0001-03	ESQUADRO CONTRUÇÕES LTDA	026/2022	30/07/2022	180 DIAS	R$ 1.705.255,02					R$ 527.632,25			R$ 1.177.622,77	PARALISADA POR FALTA DE REPASSE	32,21%
Contrato: 129/2022 PL n° 035/2022 / C n°002/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 7 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		FEM	R$ 524.203,16		05.005.716/0001-03	ESQUADRO CONTRUÇÕES LTDA	129/2022	30/07/2022	180 DIAS	R$ 524.203,16					R$ 168.857,38			R$ 355.345,78	PARALISADA POR FALTA DE REPASSE	98,98%
Contrato: 142/2022 PL n° 046/2022 / CV n°006/2022-CPL	EXECUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 110 IBIMIRIM-PE.		RECURSO PRÓPRIO	R$ 207.304,03		08.791.885/0001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	046/2022	08/09/2022	30 Dias	R$ 207.304,03					205.186,36				CONCLUIDO	100,00%
Contrato: 163/2022 PL n° 087/2022 TP nº 006/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MANOEL INÁCIO DE ANDRADE, ESCOLA GERALDO BEZERRA, ESCOLA SIMÃO IZÍDIO DE SOUZA, ESCOLA MARIA ALVES, ESCOLA MANOEL CARLOS LINS, ESCOLA FELICIANO MARIANO BEZERRA E CRECHE NÍCOLAS GUSTAVO		RECURSO PRÓPRIO	R$ 1.093.752,12		05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	087/2022	01/12/2022	365 DIAS	R$ 737.197,35					R$ 737.197,35				CONCLUIDO	100,00%
Contrato: 007/2023 PL n° 104/2022 TP nº 008/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE,		RECURSO PRÓPRIO	R$ 233.265,48		44.735.281/0001-04	IGOR LUIZ CORDEIRO PEREIRA LTDA	008/2022	18/03/2023	365 DIAS	R$ 233.265,48					R$ 233.265,48				CONCLUIDO	100,00%
Contrato: 163/2022 PL n° 087/2022 TP nº 006/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE,		RECURSO PRÓPRIO	R$ 341.199,71		05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	087/2022	20/03/2023	365 DIAS	R$ 341.199,71					R$ 341.199,71				CONCLUIDO	100,00%
Contrato: 139/2022 PL n° 055/2022 CV nº 004/2022 -	Contratação de empresa especializada PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE AO PRÉDIO DO INSS, CONFORME PROJETO BÁSICO COMPOSTO DE TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.		FEM	R$ 47.339,48		22.199.887/0001-21	VANDELSON CONSTRUTORA & CIA LTDA	055/2022	20/07/2023	65 DIAS	R$ 47.339,48					R$ 14.939,25			R$ 32.400,23	CONCLUIDA E EM PRESTAÇÃO DE CONTA	100,00%
Contrato: 019/2023 PL n° 012/2023 TP n°002/2023	CONTRATAÇÃO DA ESMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DA ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO CANAL DA R. FLORIANO DA SILVA E TRAVESSA FLORIANO NEVES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO PRÓPRIO	R$ 73.326,33		48.667.154/0001-68	LAC CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA	012/2023	14/04/2023	90 DIAS	R$ 73.326,33		17.951,60			R$ 73.326,33				EXECUTANDO	90,55%
Contrato: 028/2022 Processo Licitatório n° 056/2022 CV nº005/2022- CPL	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE.		RECURSO PROPRIO	R$ 283.985,99		36.138.703/0001-28	R J CAVALCANTE DE OLIVEIRA / - ME	056/2022	08/08/2022	120 DIAS	R$ 283.985,99					R$ 257.138,68			R$ 26.847,31	PARALISADA	90,55%
Contrato: 078/2023 Processo Licitatório n° 028/2023 Concorrencia nº 001/2023 - CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL- UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE.		RECURSO PROPRIO	912.327,07		09.050.310/0001-00	TORRE CONTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	028/2023	28/09/2023	150 DIAS	912.327,07]					EM EXECUÇÃO	10,00
Contrato: 060/2023 Processo Licitatório n° 018/2023 Tomada de preço nº003/2023- CPL	Contratação de empresa especializada para requalificação de tres praças em diversas localidades no municipio de ibimirim-PE.		Recurso proprio	78.092,92		05.468.317/001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	060/2023	02/06/2023	180 dias	78.092,92					R$ 76.634,50				CONCLUIDA	98,13%
Processo Licitatório n° 042/2022 Tomada de Preço n°005/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA		RECURSO FEDERAL	R$ 153.063,00		14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	129/2022	22/06/2022	180 DIAS	R$ 152.845,70	---			4.490.51.00	---	-	-		POR FALTA DE RECURSO VAI SER RELICITADA	0
Processo Licitatório n° 041/2023 Tomada de Preço n°004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE 11 PSFS E 2 ANEXOS NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO FEDERAL	R$ 153.063,01		09.050.310/0001-00	TORRE CONTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	093/2023	17/10/2023	180 DIAS	R$ 135.598,99	---			4.490.51.01	R$ 95.883,55	-	-	R$ 39.715,44	Em execução	70,71%
Processo Licitatório n° 041/2023 Tomada de Preço n°004/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE 11 PSFS E 2 ANEXOS NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO FEDERAL	R$ 317.738,77		08.791.885/0001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	095/2023	25/10/2023	180 DIAS	R$ 317.738,77	---			4.490.51.02	R$ 99.093,35	-	-	R$ 218.645,42	Em execução	31,19%
Processo Licitatório n° 041/2023 Tomada de Preço n°004/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE 11 PSFS E 2 ANEXOS NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO FEDERAL	R$ 153.063,03		49.971.003/0001-61	VALE ENGENHARIA CONSULTORIA & CONTRUÇÃO LTDA	092/2023	17/10/2023	180 DIAS	R$ 269.421,32	---			4.490.51.03	R$ 171.882,55	-	-	R$ 97.538,77	Em execução	63,80%
Processo Licitatório n° 054/2023 Tomada de Preço n°006/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PADRE CÍCERO E CANTEIRO CENTRAL.		RECURSO PROPRIO	R$ 153.063,04		34.737.334/0001-64	ÁGUIA ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	094/2023	17/10/2023	120 DIAS	R$ 177.783,66	---			4.490.51.04	R$ 46.798,97	-	-	R$ 130.984,69	Em execução	26,32%
29 DE DEZEMBRO DE 2023.	RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES : Jose Jackson Gomes de Brito - ENGº CIVIL - CREA: 1819493180